## Лист1
Рекламации поступившие от ПАО "Газпром" и его дочерних обществ в 2024г.
№п/п | Дата, №, отправитель | Входящий номер | Договор поставки | Контрагент | Наименование МТР | Описание несоответствия (дефекта);данные о принятии/отклонения рекламации | Предпринятые меры, коррекция и корректирующие действия | Статус
1 | ПАО "Газпром автоматизация" №ИД/70/402 от 16.01.2024 |  | Дог 2/146021 от 11.01.2022г. Сп. 11 от 02.10.2023г. | ПАО "Газпром автоматизация" | КМО НГК-ИПКЗ-Евро | Отсутствует заверенная надлежащим образом документация Принята | Направлена заверенная надлежащим образом документация. | Закрыта
2 | ПАО "Газпром автоматизация" №ИД/70/1263 от 25.01.2025 |  | Дог 2/146021 от 11.01.2022г. | ПАО "Газпром автоматизация" | КМО НГК-ИПКЗ-Евро | Неисправен силовой модуль Принята | Отправлен силовой модуль для замены | Закрыта
3 | ООО "Газпром инвест" филиал "Новый Уренгой" №30/02/05/01-1759-НУ от 12.02.2024 |  | ДС №1 к ДП №К_83 от 14.07.2020 сп.1 | ООО "Газпром инвест" | КМО НГК-ИПКЗ-Евро | Неисправно оборудование Отклонена | Недостаточно информации от потребителя. Направлено письмо с разъяснениями | Закрыта
4 | ООО "Газпром инвест" филиал "Томск" №28/1/1/0313-2018-ТК от 13.02.2024 ООО "Газпром комплектация" №50-01/ЕК-006131 от 15.02.2024 |  | Дог. №50-014-22-4367П от 20.12.2022г. Сп. №0651А-057-164-12808-1004-П от 28.12.22 | ООО "Газпром комплектация" | КМО НГК-ИПКЗ-Евро | Отсутствует подставка шкафа Отклонена | Шкаф состоит из верхний и нижней частей. Роль подставки выполняет нижняя часть | Закрыта
5 | ООО "Газпром инвест" филиал "Томск" №28/1/1/0313-2675-ТК от 26.02.2024 |  | Дог. №55-014-22-1145П от 27.05.2022г. Сп. №0651А-007-23-10810-1010-П от 30.05.22 | ООО "Газпром комплектация" | КМО НГК-ИПКЗ-Евро | Неисправен силовой модуль Принята | Отправлен силовой модуль для замены | Закрыта
6 | ООО "Газпром инвест" филиал "Томск" №28/1/1/0313-2676-ТК от 26.02.2024 |  | Дог. №19-ДП/11/19 от 25.11.2019 спец. 15 от 17.05.2022 | ООО "ОЗЭУ" | КМО НГК-ИПКЗ-Евро | Неисправен силовой модуль Принята | Отправлен силовой модуль для замены | Закрыта
7 | ООО "Газпром инвест" филиал "Томск" №28/1/1/0313-3147-ТК от 04.03.2024 |  | Дог. №50-014-22-1145П от 27.05.2022г. Сп. №0651А-007/23-10996-1003-П от 30.05.22 | ООО "Газпром комплектация" | КМО НГК-ИПКЗ-Евро | Неисправен модуль управления Принята | Отправлены комплектующие для замены | Закрыта
8 | ООО "Газпром комплектация" №50-01/ЕК-009231 от 06.03.2024 |  | Дог. №50-014-22-1145П от 27.05.2022г. Сп. №0651А-007/23-10996-1003-П от 30.05.22 | ООО "Газпром комплектация" | КМО НГК-ИПКЗ-Евро | Неисправен модуль управления Принята | Отправлены комплектующие для замены | Закрыта
9 | ООО "Газпром СтройТЭК" №1590 от 12.03.2024 |  | Дог. ГСТ-70-22 от 17.06.2022 спец. НГК-60 от 02.05.2023 | ООО "Газпром СтройТЭК" | КМО НГК-ИПКЗ-Евро | Неисправен силовой модуль Принята | Отправлены комплектующие для замены | Закрыта
10 | ООО "Газпром инвест" филиал "Газпром реконструкция" №25/01/92/014-11119-ГРЦ от 27.03.2024 | 459 | сп. 0651А-057/164-21454-1002-П от 21.07.2023, договор № 50-014_23-2257п от 19.07.23 сп. 0651А-057/164-21454-1001-П от 21.07.2023, договор № 50-014_23-2256п от 19.07.23 | ООО "Газпром комплектация" | КМО НГК-ИПКЗ-Евро | Отсутствуют паспорта на оборудование принята | Отправлены паспорта на оборудование
11 | ООО "Газпром СтройТЭК" №3144 от 12.03.2024 |  | Дог №ГСТ-184-23 от 21.06.23 сп. №НГК-ГСТ-3 от 28.06.23 | ООО "Газпром СтройТЭК" | КМО НГК-ИПКЗ-Евро | Повреждена личинка замка двери шкафа принята | Отправлены комплектующие для замены | Закрыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12